## Resumen
Identificación del Proyecto
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Integrantes: | JULIÁN ANDRES CASTRO RUGE. CÓDIGO: 1410013519 ANTONIO CARLOS PATERNINA OROZCO. CÓDIGO: 1221070176 JHOJAN STEVEN QUINTERO MELO. CODIGO:1420014038 DAVID HERNANDO MACIAS VILLALOBOS CODIGO: 1410013446
Nombre del proyecto: | Poli-booking
Fecha | 2017-02-15
Resumen de la Estimación |  |  | Parámetros | Valor
Resumen de la Estimación | Valor | Descripción | Líneas de código por PF 20 | 20
Unadjusted function point count (FP o PFSA) | 180 | Obtenido de la hoja de FP | Horas por PF | 5
Value Adjustment Factor (VAF) | 0.85 | Obtenido de la hoja de VAF
Adjusted Function Point Count (AFP o PFA) | 153 | FP * VAF
Líneas de código | 3060 | PFA * Líneas de código por PF
Esfuerzo horas | 765 | PFA / (1/horas por PF)

## EIs
Entradas Externas (external inputs - EI)
Lista de entradas | # DETs (data element type) | # FTR (file type reference) | Complejidad
|  |  | Baja | Promedio | Alta | Comentarios / Justificación
Creación de usuario | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (nombre de usuario + contraseña + correo + profesión + roles + código + botón de completar), FTR (tabla de usuarios)
Actualizar usuario | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (nombre de usuario + correo + profesión + roles + código + botón de completar), FTR (tabla de usuarios)
Eliminar usuario | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (código del estudiante + botón eliminar), FTR (tabla de usuarios)
Solicitud de restablecer contraseña | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | DETs (correo electrónico + botón enviar), FTR (tabla de usuarios + tabla de tokens de restablecimiento de contraseña)
Vista de cambio de contraseña | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (contraseña + repetir contraseña + botón enviar), FTRs (tabla usuarios)
Generar Bloques Masivamente | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | DETs (tipo espacio + fecha inicio + fecha fin + botón generar), FTRs (tabla bloques_plantilla, tabla bloques, tabla espacios)
Eliminar Bloques Masivamente | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | DETs (combo tipo espacio + fecha inicio + fecha fin + botón eliminar + mensaje de confirmación + botón de confirmación), FTRs (tabla bloque, tabla espacios)
Reservar Cubículo estudio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (espacio + fecha +hora inicio + hora fin + botón reservar), FTRs (tabla reservas)
Reservar Cubículo video | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (espacio + fecha +hora inicio + hora fin + botón reservar), FTRs (tabla reservas)
Reservar Gimnasio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (espacio + fecha +hora inicio + hora fin + botón reservar), FTRs (tabla reservas)
Reservar Cancha de Tenis | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (espacio + fecha +hora inicio + hora fin + botón reservar), FTRs (tabla reservas)
Reservar Cancha Múltiple | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (espacio + fecha +hora inicio + hora fin + botón reservar), FTRs (tabla reservas)
Reservar Cancha de Fútbol | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (espacio + fecha +hora inicio + hora fin + botón reservar), FTRs (tabla reservas)
Reservar Computadores | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (espacio + fecha +hora inicio + hora fin + botón reservar), FTRs (tabla reservas)
Cancelar Reserva Cubículo estudio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + nombre espacio + dia + inicio + fin), FTRs (tabla reservas)
Cancelar Reserva Cubículo video | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + nombre espacio + dia + inicio + fin), FTRs (tabla reservas)
Cancelar Reserva Gimnasio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + nombre espacio + dia + inicio + fin), FTRs (tabla reservas)
Cancelar Reserva Cancha de Tenis | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + nombre espacio + dia + inicio + fin), FTRs (tabla reservas)
Cancelar Reserva Cancha Múltiple | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + nombre espacio + dia + inicio + fin), FTRs (tabla reservas)
Cancelar Reserva Cancha de Fútbol | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + nombre espacio + dia + inicio + fin), FTRs (tabla reservas)
Cancelar Reserva Computadores | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + nombre espacio + dia + inicio + fin), FTRs (tabla reservas)
Totales |  |  | 19 | 2 | 0

## EOs
Salidas Externas (external outputs - EO)
Lista de salidas | # DETs (data element type) | # FTR (file type reference) | Complejidad
|  |  | Baja | Promedio | Alta | Comentarios / Justificación
Validaciones creación de usuario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mensajes de error que puede retornar la aplicación en la creación del usuario (contraseña no válida)
Validación login | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mensaje de error cuando el usuario y/o contraseña son incorrectos
Mensaje de error restablecer contraseña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mensaje de error que se puede mostrar cuando el email ingresado para recuperar la contraseña no está asociado a ningún usuario
Validación campos requeridos en generación masiva de bloques horarios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mensaje de error cuando no se ingresaron todos los datos necesarios para la generación masiva de bloques horarios en base a los bloques plantilla
Validación consistencia de fechas en generación masiva de bloques horarios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mensaje de error cuando las fechas ingresadas no guardan una relación lógica para la generación masiva de bloques horarios
Validación de camos requeridos en eliminación masiva de bloques horarios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mensaje de error cuando no se ingresaron todos los datos necesarios para la eliminación masiva de bloques horarios
Validación consistencia de fechas en eliminación masiva de bloques horarios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mensaje de error cuando las fechas ingresadas no guardan una relación lógica para la eliminación masiva de bloques horarios
Estadísticas Reservas - Torta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + conteo), FTRs (tabla reservas)
Estadísticas Reservas - Gráfico de líneas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + conteo), FTRs (tabla reservas)
Estadísticas Histórico Reservas - Torta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + conteo), FTRs (tabla reservas)
Estadísticas Histórico Reservas - Gráfico de líneas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | DETs (tipo espacio + conteo), FTRs (tabla reservas)
Totales |  |  | 11 | 0 | 0

## EQs
Consultas Externas (external queries - EQ)
Lista de consultas | Input |  |  | Output |  |  | Complejidad
| # DETs (data element type) | # FTR (file type reference) | Complejidad | # de DETs (data element type) | # FTR (file type reference) | Complejidad | Baja | Promedio | Alta | Comentarios / Justificación
Consultar usuario | 0 | 0 | Baja | 5 | 1 | Baja | 0 | 1 | 0 | Se muestra una lista de usuarios mostrando todos los campos capturados en la creación del usuario.
Inicio de sesión | 3 | 1 | Baja | 0 | 0 | Baja | 0 | 1 | 0 | DETs (nombre de usuario + contraseña + botón entrar), FTR (tabla de usuarios)
Totales | [6 empty] | 0 | 2 | 0

## ILFs
Archivos Lógicos Internos (Internal Logical Files - ILFs)
Lista de archivos | # de DETs (data element type) | # RET (record element type) | Complejidad
|  |  | Baja | Promedio | Alta | Comentarios / Justificación
Tabla de usuarios | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campos (id, usuario, contraseña, nombre completo, email, activo, codigo, roles)
Tabla de roles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campos (id, tipo)
Tabla de relación entre usuarios y roles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campos (userid, roleid)
Tabla de tokens para restablecer contraseña | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campos (id, token, userid, fecha de expiración)
Tabla Bloques | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campos (id, dia, tiempo_inicio, tiempo_fin, espacio_id)
Tabla Bloques Plantilla | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campos (id, dia, hora_inicio, hora_fin, tipo_espacio_id)
Tabla Espacio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campos (id, cupos, nombre, tipo_espacio_id)
Tabla Reservas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campos (id, fecha_reserva, bloque_id, usuario_id)
Tabla Tipo Espacio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campos (id, nombre)
Totales |  |  | 9 | 0 | 0

## EIFs
Archivos Externos de Interface (External Interface Files - EIFs)
Lista de archivos | # de DETs (data element type) | # RET (record element type) | Complejidad
|  |  | Baja | Promedio | Alta | Comentarios / Justificación
Totales |  |  | 0 | 0 | 0

## FPs
Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA / Unadjusted Function Point Count)
Tipo de función | Complejidad funcional | Conteo | Peso | Puntos de función (FPs)
Internal Logical File (ILFs)) | Baja | 9 | 7 | 63
| Promedio | 0 | 10 | 0
| Alta | 0 | 15 | 0
External Interface File (EIFs) | Baja | 0 | 5 | 0
| Promedio | 0 | 7 | 0
| Alta | 0 | 10 | 0
External Inputs (EIs) | Baja | 19 | 3 | 57
| Promedio | 2 | 4 | 8
| Alta | 0 | 6 | 0
External Outputs (EOs) | Baja | 11 | 4 | 44
| Promedio | 0 | 5 | 0
| Alta | 0 | 7 | 0
External Queries (EQs) | Baja | 0 | 3 | 0
| Promedio | 2 | 4 | 8
| Alta | 0 | 6 | 0
Conteo Total de Puntos de Función Sin Ajustar |  |  |  | 180

## VAF
Value Adjustment Factor (VAF)
Características Generales del Sistema |  | Grado de Influencia (0-5) | Descripción
1 | Data Communications | 4 | La aplicación es más que un front-end pero soporta sólo un tipo de protocolo de comunicación.
2 | Distributed Processing | 4 | El procesamiento distribuido y transferencia son en línea y en ambas direcciones.
3 | Performance | 0 | El usuario no especificó requerimientos de desempeño especiales.
4 | Heavily Used Configuration | 0 | No hay restricciones operacionales explícitas o implícitas.
5 | Transaction Rates | 0 | No se anticipa un periodo pico de transacciones.
6 | Online Data Entry | 5 | Más del 30% de las transacciones implican la entrada de información de manera interactiva.
7 | Design for End User Efficiency | 2 | Se necesita: ayudas de navegación, menús, scroll, interfaz gráfica
8 | Online Update | 2 | Actualización en línea de 4 o más archivos. El volumen de actualización es bajo y la recuperación fácil.
9 | Complex Processing | 0 | Ninguno
10 | Usable in Other Applications | 3 | 10% o más de la aplicación considera las necesidades de más de un usuario.
11 | Installation Ease | 0 | El usuario no mencionó ninguna consideración especial y no se requiere una instalación especial.
12 | Operational Ease | 0 | El usuario no mencionó ninguna consideración operacional especial aparte de los procedimientos de backup normales.
13 | Multiple Sites | 0 | Los requerimientos del usuario no consideran la necesidad de más de un sitio de instalación.
14 | Facilitate Change | 0 | Ninguno
Total Degree of Incluence (TDI) |  | 20 | suma de las 14 características
Value Adjustment Factor (VAF) |  | 0.85 | ((TDI*0.01)+0.65)